Утверждаю

Директор МБОУ СОШ им. Н.А. Некрасова

___________________Е.Н. Ежова

К приказу № 90/4 от 12декабря 2022года

План первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на 2023–2024годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы |
| 1.1. | Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра | Директор | приказ | декабрь 2022 года |
| 1.2. | Изучены рабочей группой нормативно правовые документы, регламентирующие создание Центра | Члены рабочей группы | Электронный банк документов | по мере утверждения документов |
| 1.3 . | Согласование и утвержден дизайн -проект и проект зонирования Центра | Члены рабочей группы | приказ | декабрь 2022 года |
| 1.4 . | Утверждено Положениео деятельности Центра |  | приказ | Декабрь 2022 года |
| 1.5 . | Утвержден медиа план информационного сопровождения создания и функционирования Центра |  | приказ | сентябрь 2023 года |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность |
| 2.1 . | Создана проектно-сметная документация на проведение ремонта в помещении Центра | директор | локально- сметный расчёт | Декабрь 2022 года |
| 2.2 . | Произведен ремонт в помещении Центра | директор | Отремонтирован кабинет Центра | Июнь- июль 2023 года |
| 2.3 . | Осуществлена закупка мебели для Центра | Контрактный управляющий | мебель для кабинета Центра | Август 2023 года |
| 3. | Кадровое обеспечение |
| 3.1 . | Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектного офиса проекта«Образование»в очном и дистанционном формах | руководите ль центра | Свидетельства о повышении квалификации | Согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование» |